**附件：**

**2015年度“希望工程激励行动”实施方案**

**项目名称**  
   希望工程激励行动

**项目主办方**  
   中国青少年发展基金会、英国大使馆文化教育处

**项目合作伙伴**

各省级青少年发展基金会、全国百所高校

**目标群体**  
   在校大学生  
   鼓励受希望工程、国家助学金及社会其他方面资助的在校大学生参与。

**目标项目**

1、普通模式的大学生公益项目

2、具有社会企业模式的大学生公益项目（即用商业模式解决社会问题）

**项目描述**  
   希望工程激励行动支持在校大学生持续开展社会公益服务，为社区带来有益改变。通过项目实践，帮助青年提升能力，成为有责任的行动者和公益文化的倡导者。

**项目策略**

面向全国高校开展希望工程激励行动，获资助团队将获得最高5万元的资助款及公益项目实施的专业培训，实施成果优秀的项目将获得境外交流机会。

**项目实施领域**  
   2015年度项目实施领域为：青少年教育和健康（农民工子女关怀）、环保、动物保护、社区服务、社会福利、弱势群体关怀、社会政策建议、扶贫、文化艺术等（不面向政治、宗教的项目）。

**2014项目创新点**

1. **全过程培训体系**

设计参与者申报前在线培训、获资助项目实施前培训、获奖项目交流培训的一个全过程培训体系。

1. **义卖方式自筹款**

对于愿意参加义卖自筹款的项目团队，提供500元义卖启动金。义卖内容须与自身项目相关，须提供义卖方案及总结。

**项目参与办法**  
   1、项目申报主体应是在校大学生，原则上项目团队至少5人，不多于15人。**每个团队须至少有1名团队成员受希望工程、国家助学金及社会其他方面资助**。申报企业模式的项目负责人应届毕业生优先。

2、在项目官方网站下载项目申请书填写，项目申报需有指导教师,指导教师需在项目申请书上亲笔签名，团队负责人所在学院学生办公室需盖章确认后,加盖学校学生资助管理中心办公室公章后上传官网报名[jlxd.cydf.org.cn](http://www.jilixingdong.org)。

3、资助奖励名额及额度：

（1）普通模式的大学生公益项目，每个项目资助额度为8000元人民币以内；

（2）具有社会企业模式或雏形的大学生公益项目：

一等奖，资助数量5个，每个项目资助额度人民币5万元以内；

二等奖，资助数量10个，每个项目资助额度人民币3万元以内；

三等奖，资助数量15个，每个项目资助额度人民币2万元以内。

4、申报社会企业模式但未入选项目将进入普通模式项目参与评选。

5、每个团队限申报1个项目。个人申报不予受理。

**项目实施形式及程序**  
   1、主办方确定项目实施方向，提出基本要素、要求、规范，发布申报相关信息。

2、在高校有关部门组织下，开展项目申报前**在线培训**，动员本高校学生、社团参加。  
   3、在高校有关部门指导下，由学生社团或大学生成立的项目团队自主设计或完善社会公益服务项目方案，向项目官方网站申报，网站为[j1xd.cydf.org.cn](http://www.jilixingdong.org)。  
   4、主办方对项目进行初审，确定入围项目。  
   5、入围项目将获得**专业培训**，培训专家指导项目团队完善项目方案。入围团队在培训后须完善项目计划书并再次提交，主办方进行终审，确定获资助项目。  
   6、划拨获资助项目资助款。普通模式的获资助项目须进行项目筹资，项目团队自身的筹资额度占预算的20%，主办方匹配其余80%，参加义卖自筹款的项目团队，主办方将提供500元/项目的启动金；社会企业模式的获资助项目不需参加自筹款环节，但须在年度实施期内获得不低于资助款10%的收益。

7、各项目团队开始按计划实施项目。   
   8、项目团队在实施过程中，须在官网项目主页完成每次活动的**实时记录**，同时各项目团队需定期参加激励沙龙，分享项目进展情况、交流项目经验。   
   9、项目实施期结束，自我评估，完成项目总结报告。   
   10、评选项目成果奖，组织获奖团队赴港、赴英交流活动。   
   11、新一轮项目启动。

**项目实施时间进度**  
   2015年3月22日-项目启动。

2015年3月22日-5月10日-由各学院动员组织学生申报，组织学生组建项目团队，确定项目指导教师、团队数量、团队构成、参与学生人数、项目申请预算和项目服务方向，并由项目团队通过项目官网j1xd.cydf.org.cn。注册申报。   
   2015年5月11日-5月20日-专家评审委员会评审，评选出各地入围项目。

2015年5月21日-在希望工程激励行动官网公布入围项目。

2015年5月22日-31日-入围团队集中培训。  
   2015年6月5日前-公布获资助项目。

2015年6月10日前-主办方划拨资助款，项目开始实施，实施周期为5个月，在项目实施期间主办方和专家组将对项目实施进行督察、指导和项目评估。

2015年6月-12月-项目团队定期参加本省的希望工程激励行动高校沙龙。  
   2015年12月-各省推荐本省优秀项目，主办方评审区域优秀项目。

2015年12月31日前-主办方举办希望工程激励行动成果奖评选总决赛。

2016年1-2月-优秀项目团队代表赴境外进行公益机构和社会企业交流学习。

2016年3月-启动2016年项目。